R E P U B L I K A	H R V A T S K A BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA KONČANICA

PROVEDBENI PROGRAM

OPĆINE KONČANICA

za razdoblje 2021. – 2025.

Datum izmjene: 24. veljače 2023.

KLASA: 302-02/23-01/04

URBROJ:  2103-12-02-23-1

Končanica, prosinac 2021.

SADRŽAJ

- UVOD	4

  - Djelokrug	6

  - Vizija i misija	6

  - Organizacijska struktura	7

- OPIS IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA KOJE ĆE SE ADRESIRATI PROVEDBENIM PROGRAMOM OPĆINE KONČANICA	8

- POPIS PRIORITETA DJELOVANJA U PODRUČJU NADLEŽNOSTI SAMOUPRAVNE JEDINICE

12

- POPIS	MJERA	ZA	PROVEDBU	ODABRANIH	POSEBNIH	CILJEVA	S	KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA REZULTATA				13

- INDIKATIVNI FINANCIJSKI OKVIR ZA PROVEDBU MJERA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA	24

- OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE	29

POPIS TABLICA

Tablica 1. Razvojne potrebe i razvojni izazovi Općine Končanica prema posebnim ciljevima razvoja

.........................................................................................................................................................................................9

Tablica 2. Mjera 1.1. Razvoj poslovne infrastrukture 	13

Tablica 3. Mjera 3.1. Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje 	14

Tablica 4. Mjera 5.1. Smanjivanje negativnih demografskih trendova putem različitih                                           potpora (pronatalitetna potpora)	14

Tablica 5. Mjera 5.2. Osnaživanje ulaganja u stanogradnju, infrastrukturu, programe za mlade                                      s ciljem zadržavanja mladih u Županiji 	15

Tablica 6. Mjera 6.2. Osnaživanje ulaganja radi podizanja kvalitete socijalnih usluga                                                  (razvoj infrastrukture, jačanje kapaciteta i osnaživanje kadrova u ustanovama za starije i                                 nemoćne kao i u ustanovama za djecu i osobe s teškoćama u razvoju)	16

Tablica 7. Mjera 7.1. Razvoj segmenta kulture i održivo korištenje kulturne baštine u svrhu                               promicanja kvalitete življenja i daljnjeg razvoja 	18

Tablica 8. Mjera 7.3. Daljnji razvoj i ulaganja u sportsku infrastrukturu te promociju sporta i                         zdravih životnih navika svih generacija……………………………………………………………………………………....18

Tablica 9. Mjera 8.3. Smanjenje potrošnje energije u zdravstvu, prometu i javnoj rasvjeti ….……..…19

Tablica 10. Mjera 9.1. Uređenje sustava gospodarenja otpadom	19

Tablica 11. Mjera 10.1. Poboljšanje prometne infrastrukture (cestovna, željeznička, zračna,                      biciklistička, javni prijevoz)	20

Tablica 12. Mjera 12.1. Ulaganje u razvoj kapaciteta a kvalitetno i participativno upravljanje,                      uspješnu pripremu i provedbu razvojnih projekata/programa te vrednovanje realizacije                              razvojnih programa	21

Tablica 13. Mjera 13.1. Osnaživanje djelotvornog i učinkovitog upravljanja s naglaskom na                           razvoju najmanje razvijenih ruralnih područja te kvalitetnom upravljanju imovinom	22

Tablica 14. Mjera 13.3. Ulaganje u razvoj sustava za djelovanje u kriznim situacijama                              (pandemije, elementarne prirodne i druge nepogode i ugroze)a	23

Tablica 15. Terminski plan provedbe mjera, aktivnosti i projekata s indikativnim financijskim

planom	24

Tablica 16. Ciklus praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja	29

POPIS SLIKA

Slika 1. Organizacijska struktura Općine Končanica	7

Slika 2. Pregled prioriteta, posebnih ciljeva i mjera djelovanja u području nadležnosti JLS	12

PREDGOVOR

Poštovani stanovnici Općine Končanica,

Provedbeni program Općine Končanica za razdoblje 2021. - 2025. godine strateški je dokument koji se donosi za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika i kao takav vrijedi za taj mandat.

Ovim program su definirane mjere, aktivnosti i razvojni projekti Općine Končanica za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine koji će se provesti i koji će biti usklađeni s Proračunom.

Za uspješan i dugoročno održiv rast svake općine potrebno je uspješno balansirati između društvenih i gospodarskih interesa, te kontinuirano osluškivati stanovnike i osmišljavati projekte kojima će se razvijati svi segmenti društva od gospodarstva, neprofitnih organizacija do pitanja vezanih uz mlade kao i umirovljenike.

Nakon realiziranih brojnih projekta u proteklom mandatu nastavljamo dalje u još dinamičnijem tempu realizirati razvojne projekte iz područja gospodarstva, odgoja i obrazovanja, sporta, kulture, zaštite okoliša i slično kako bi život u našoj općini svakom stanovniku učinili boljim i kvalitetnijim.

Općinski načelnik Općine Končanica Zlatko Bakunić

- UVOD

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Končanica kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.

Prema članku 22. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17) akti strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave jesu planovi razvoja JLS i provedbeni programi JLS.

Prema kriteriju ročnosti provedbeni programi ubrajaju se u kategoriju kratkoročnih akata strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od 1 – 5 godina.

Razvoj svake pojedine JLS treba biti integriran u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih analiza, podloga, provedbenih programa i akcijskih planova. Stoga je Općina Končanica započela s procesom izrade Provedbenog programa Općine Končanica za razdoblje od 2021. – 2025. godine (dalje u tekstu Provedbeni program) kojim se izražava politika Općine u smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za naredno mandatno razdoblje od četiri godine. U skladu s Planom razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. godine definirane su mjere s pripadajućim pokazateljima ostvarenja.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj: 66/19), Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17), Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj: 06/19) provedbeni program jedinice lokalne samouprave definiran je kao kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik, donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Provedbeni programi izravno su povezani s proračunskim postupkom. U svrhu procjene troškova provedbe mjera i organizacije proračunskih programa JLS moraju

raščlaniti mjere na prateće aktivnosti i projekte. Tijekom izrade proračuna vrši se odabir mjera za financiranje i odlučuje o načinu financiranja pratećih aktivnosti i projekata.

Kod izrade provedbenog programa mora se dati veza s proračunom i sredstvima koja su planirana u proračunu. Za sve mjere, aktivnosti i projekte predviđene provedbenim programom sredstva moraju biti predviđena odobrenim proračunom i/ili osigurana iz drugih izvora financiranja (npr. sredstvima iz fondova EU).

Provedbeni programi jedinica područne i lokalne samouprave čine osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme proračuna provedbenih programa u obzir je potrebno uzeti proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.

Provedbeni program JLS donose izvršna tijela JLS, dakle, općinski načelnik, odnosno, gradonačelnik ili župan, a donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela JLS i vrijedi za taj mandat. Provedbeni program donosi se najkasnije 120 dana od dana stupanja izvršnog tijela JLS na dužnost.

U slučaju izmjene čelnika tijela/izvršnog tijela u razdoblju trajanja mandata, novi čelnik tijela/izvršno tijelo mora preispitati postojeći i po potrebi, odobriti novi provedbeni program u roku od 60 dana od dana preuzimanja dužnosti. Iznimno, novi provedbeni program ne mora biti pripremljen ako je u trenutku preuzimanja dužnosti čelnika tijela do sljedećih redovnih izbora preostalo manje od jedne godine.

JLS imaju obvezu izrade provedbenih programa za mandatno (četverogodišnje) razdoblje, prema istovjetnoj metodologiji kao i tijela državne uprave. Obveza je propisana Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17), dok je obveza koordinacije dodijeljena Koordinacijskom tijelu, regionalnim i lokalnim koordinatorima. Provedbeni programi JLS ažuriraju se jednom godišnje ili prema potrebi, ovisno o fiskalnom okruženju, nepredviđenim okolnostima ili dinamičnim političkim promjenama, a sve s ciljem pravovremenog prilagođavanja razvoja Općine navedenim čimbenicima.

Provedbeni program Općine Končanica je dokument koji detaljno opisuje razvojne mjere definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje. Općina se obvezuje kontinuirano raditi na efikasnom, suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.

  - Djelokrug

Sukladno članku 15. Statuta Općine Končanica (“"Službeni glasnik Općine Končanica", broj 01/21), Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području ,

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Končanica samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga, a u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima. Općina Končanica surađuje s općinama i gradovima na području Bjelovarsko-bilogorske županije i Bjelovarsko-bilogorskom županijom kao i s drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka. Općina Končanica, radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa zbog unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka općina u Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim općinama odgovarajuću udrugu, temeljem posebnog zakona kojim se uređuje osnivanje i rad udruga.

  - Vizija i misija

VIZIJA „Postati područje prepoznatljive turističke ponude temeljene na simbiozi ribnjačarske tradicije, bogatstvu narodnih običaja, poljoprivrednih gospodarstava i očuvane prirode. Područje izgrađene infrastrukture koje osigurava preduvjete za razvoj poduzetništva i obrtništva te preduvjete za zdrav i kvalitetan život stanovnika svih dobnih skupina.“

MISIJA „Transparentno, pravovremeno i efikasno upravljanje lokalne samouprave s ciljem unapređenja života lokalne zajednice.“

  - Organizacijska struktura

Slika 1. Organizacijska struktura Općine Končanica

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

VIJEĆNICI

PROČELNIK JUO

VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE I PRORAČUN

REFERENT ZA OPĆE I UREDSKE POSLOVE

REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

REFERENT - KOMUNALNI REDAR

Izvor: Općina Končanica, Web stranica Općine; https://www.koncanica.hr/

- OPIS IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA KOJE ĆE SE ADRESIRATI PROVEDBENIM PROGRAMOM OPĆINE KONČANICA

Iz rezultata analiza provedenih u sklopu PUR-a prepoznate su srednjoročne razvojne potrebe i ključni razvojni izazovi Općine Končanica. Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.

U tom pogledu važno je pravodobno utvrditi osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznavanje aktualnih razvojnih trendova, vlastitih prednosti i slabosti neophodno je za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima. Pristupanjem Europskoj uniji, fondovi EU-a postali su značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, a mogućnost pristupa znatnim financijskim sredstvima predstavlja ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske koji se ne smije i ne može zanemariti prilikom izrade strateških dokumenta.

Iako Općina Končanica ima značajnu razvojnu perspektivu kojom može utjecati na negativne demografske trendove tu su prisutni i problemi u poljoprivrednom aspektu poput usitnjenosti zemljišta, niske tehnološke razine proizvodnje, nedovoljne umreženosti poljoprivrednih proizvođača, neadekvatno organiziranog nastupa na tržištu, nedovoljne povezanosti primarnih proizvođača s prerađivačkim sektorom te problemi poduzetničkog karaktera, odnosno nedostatka poslovne infrastrukture. Poslovne zone su mjesta nezaobilazan su segment razvoja i napretka svakog područja te su velika pokretačka snaga gospodarstva, stoga bi formiranje poslovne zone znatno doprinijelo razvoju gospodarstva i stvaranju novih radnih mjesta na području Općine. Budući održivi razvoj Općine mora obuhvatiti sve prirodne resurse, uvjete i ostale potencijale, odnosno skladno razvijati ostale djelatnosti kao što su poljoprivreda, ribarstvo i turizam. Time se širi lepeza privredne djelatnosti, a potpunije se iskorištavaju privredni, ljudski i ostali resursi. Obzirom na brojnost poljoprivrednih gospodarstava registriranih na području Općine Končanica, dugu poljoprivrednu tradiciju, značajan zemljišni potencijal, dugu ribnjačarsku tradiciju i velike ribnjačarske površine, evidentno je da bi unaprjeđenje poljoprivrede i ribarstva imalo važan učinak na gospodarstvo i život stanovnika končaničkog kraja.

Općina Končanica posjeduje još mnoštvo neiskorištenih resursa koje je potrebno aktivirati i staviti u funkciju kroz maksimalno iskorištavanje prirodnih potencijala Općine. Detaljni prikaz razvojnih potreba i razvojnih izazova Općine Končanica vidljiv je u narednoj tablici.

EMOGR

Tablica 1. Razvojne potrebe i razvojni izazovi Općine Končanica prema posebnim ciljevima razvoja

|  | POSEBNI CILJ 1.1. Kompetentna, transparentna i efikasna javna uprava |  |  | POSEBNI CILJ 2.1. Revitalizacija ruralnih područja |  |  | POSEBNI CILJ 3.1. Razvoj civilnog društva |  |  | POSEBNI CILJ 4.1. Ublažavanje negativnih demografskih trendova kroz pristupačnost i unapređenje odgoja i obrazovanja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 1. UČINKOVITA JAVNA UPRAVA | RAZVOJNE POTREBE | RAZVOJNI IZAZOVI | PRIORITET 2. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO I INFRASTRUKTURA | RAZVOJNE POTREBE | RAZVOJNI IZAZOVI | PRIORITET 3. ZDRAV AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT LOKALNE ZAJEDNICE | RAZVOJNE POTREBE | RAZVOJNI IZAZOVI | AFSKA REVITALIZACIJA OPĆINE | RAZVOJNE POTREBE | RAZVOJNI IZAZOVI |
|  | - Digitalizacija općinske uprave - Dodatna izobrazba i usavršavanje općinskih službenika - Provedba edukacija o pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova - Uključivanje zaposlenih u javnoj upravi u iniciranje, pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova i ostalih izvanproraču nskih fondova | - Prema sistematizaciji, osigurati radna mjesta na pozicijama privlačenja sredstava iz EU fondova - Dostupnost novih komunikacijsk o- informacijskih tehnologija za promociju i prepoznatljivo st Općine |  | - Jačanje gospodarskih subjekata na području Općine - Umrežavanje lokalnih poslovnih subjekata (transfer znanja) - Rad na marketinškoj aktivnosti poduzeća - Strane investicije - Razvoj poduzetničke kulture - Razvoj ljudskih potencijala u malom i srednjem poduzetništv u i - obrtništvu - Izgradnja poduzetničke infrastruktur e - Otvaranje novih radnih mjesta - Povećati interese | - Sredstva i poticaji EU fondova - Mogućnost pokretanja start up-ova i samozaposlen ja - Usklađivanje sa zakonskim normama EU - Uskladiti poslovanje obrtnika s međunarodni m standardima i zahtjevima međunarodno g tržišta - Osmišljavanje radionica za poticanje mladih poduzetnika (kreativne radionice, vikend škole, posjete uspješnih poduzetnika) i povećanje broja OPG-a - Poticati stvaranje regionalnih |  | - Poticanje razvoja civilnog društva - Nedovoljna uključenost kulturno- povijesne baštine u turističku ponudu - Organizacija većeg broja kulturnih manifestacij a - Prepoznatlji vost udruga u lokalnoj javnosti - Podrška lokalne zajednice udrugama i njihovim inicijativam a - Veća razina aktivnosti Udruga na području Općine - Pružanje financijske potpore radu Udruga | - Ograničena financijska sredstva udruga - Financijska ovisnost udruga o proračunu, članarinama i donacijama - Potreba ulaganja u znanja, vještine i kapacitete udruga vezano za izradu projekata i vođenje aktivne politike samoodrživos ti - Nedovoljna informiranost udruga o mogućnostim a korištenja nacionalnih i EU sredstava za financiranja projekata udruga – nedostatak vremena za |  | - Podizanje rasta životnog standarda - Poticanje nataliteta - Regulacija odljeva visokoobrazo vanog stanovništva | - Razvoj partnerskih odnosa na lokalnoj i državnoj razini - Dostupnost financijskih sredstava za investiranje u fizičku društvenu infrastruktur u iz različitih EU fondova - Razvoj informacijske tehnologije |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | POSEBNI CILJ 4.2. Potpora demografskom razvoju Općine kroz razvoj socijalnog aspekta |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRIORITET 4. D | RAZVOJNE POTREBE | RAZVOJNI IZAZOVI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Veći broj aktivnosti socijalne zaštite pojedinaca - Veća razina uključenosti organizacija civilnog društva u socijalna pitanja | - Izazov pružanja zdravstvene i socijalne zaštite u vrijeme pandemije COVID 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | POSEBNI CILJ 4.3. Racionalno korištenje i namjena prostora Općine |  |  |
| mladih za brendova s proučavanje ciljem mogućnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZVOJNE POTREBE | RAZVOJNI IZAZOVI |

|  |  |  |  | zanatskim zanimanjima - Rješavanje pitanja usitnjenosti zemljišta - Revitalizacija poljoprivred e - Uređenje poljoprivred nih puteva - Umrežavanje poljoprivred nika - Iskoristiti potencijale ribnjačarstva | sprječavanja propasti obrta - Uvođenje mladih u poljoprivredu kroz državne i EU poticaje - Poljoprivredn e površine kao potencijal za razvoj ekološke proizvodnje - Razvoj ruralnog turizma - Razvoj sportsko - rekreativnog i izletničkog turizma - Razvoj poljoprivredn og brenda |  |  | - Nedovoljno osigurana vidljivost rada udruga – nedostatak web stranica udruga - Organizacija događaja s manjim brojem sudionika zbog pandemije COVID 19 - Nedovoljna aktivnost postojećih Udruga |  | - Izrada prostorno- planske dokumentacij e i realizacija kapitalnih projekata - Rješavanje stambenih pitanja | - Visoki troškovi investicija - Neriješeni imovinskopr avni odnosi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | POSEBNI CILJ 3.2. Sigurnost za stabilan razvoj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZVOJNE POTREBE | RAZVOJNI IZAZOVI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Financiranje rada organizacija i udruga za zaštitu stanovnika - Razrada dodatnih mjera civilne zaštite | - Pandemija COVID 19 |  |  |  |
|  |  |  |  | POSEBNI CILJ 2.2. Upravljanje komunalnom infrastrukturom |  |  | POSEBNI CILJ 3.3. Očuvanje prirode i okoliša |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZVOJNE POTREBE | RAZVOJNI IZAZOVI |  | RAZVOJNE POTREBE | RAZVOJNI IZAZOVI |  |  |  |
|  |  |  |  | - Unapređenje prometne povezanosti Općine - Kontinuirano ulaganje u održavanje i modernizacij u | - Apliciranje inovativnih infrastruktur nih projekata na EU fondove - Mogućnost financiranja projektno- |  | - Zaštititi prirodni resurs ribnjačarski h površina - Zaštita životinjskih vrsta koje obitavaju na | - Visoki troškovi izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture - Štetni utjecaj na okoliš dugotrajno |  |  |  |

|  |  |  |  | nerazvrstani h cesta i poljskih puteva, te izgradnju cijevnih propusta i mostova | tehničke dokumentacij e i izgradnje NC s popratnim sadržajima kroz Program ruralnog razvoja – intenzitet potpore do 100% prihvatljivih troškova - Mogućnost financiranja razvoja komunalne infrastruktur e kroz Operativni program „Konkurentno st i kohezija 2014.-2020. - Uvođenje energetski učinkovite i ekološki prihvatljive LED javne rasvjete uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti |  | području ribnjaka - Adekvatno odlaganje i sanacija otpada - Potreba usklađivanja Plana gospodarenj a otpadom sa Strategijam a i Planovima više razine | neadekvatne ili nepostojeće kanalizacijske mreže - Pojava novih divljih odlagališta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- POPIS	PRIORITETA	DJELOVANJA	U	PODRUČJU	NADLEŽNOSTI	SAMOUPRAVNE JEDINICE

Slika 2. Pregled prioriteta, posebnih ciljeva i mjera djelovanja u području nadležnosti JLS

PRIORITET 1. UČINKOVITA JAVNA UPRAVA

PRIORITET 3. ZDRAV AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT LOKALNE ZAJEDNICE

PRIORITET 4. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA OPĆINE

POSEBNI CILJ 1.1. Kompetentna, transparentna

i efikasna javna uprava

Mjera   1.   Unapređenje   rada   javne   uprave   i

administracije

Mjera	2.	Ulaganje	u	funkcionalnost	i

raspolaganje imovinom

PRIORITET 2. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO I INFRASTRUKTURA

POSEBNI	CILJ	2.1.	Revitalizacija	ruralnih

područja

Mjera 3. Ruralni razvoj Općine

POSEBNI   CILJ   2.2.   Upravljanje   komunalnom

infrastrukturom

Mjera 4. Održavanje komunalne infrastrukture Mjera 5. Građenje komunalne infrastrukture

POSEBNI	CILJ	3.1.	Razvoj	civilnog

društva

Mjera 6. Pružanje potpore radu udruga

civilnog društva

POSEBNI CILJ 3.2. Sigurnost za stabilan

razvoj

Mjera    7.    Potpora    sustavu    zaštite    i

spašavanja

POSEBNI CILJ 3.3. Očuvanje prirode i

okoliša

Mjera 8. Efikasno gospodarenje otpadom

POSEBNI CILJ 4.1. Ublažavanje negativnih demografskih trendova kroz pristupačnost i unapređenje odgoja i obrazovanja

Mjera 9. Unapređenje odgojno obrazovnog sustava

POSEBNI       CILJ       4.2.       Potpora

demografskom razvoju Općine kroz

razvoj socijalnog aspekta

Mjera 10. Pružanje socijalne skrbi

POSEBNI CILJ 4.3. Racionalno korištenje i namjena prostora Općine

Mjera 11. Rješavanje stambenih pitanja

- POPIS MJERA ZA PROVEDBU ODABRANIH POSEBNIH CILJEVA S KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA REZULTATA

Mjerama opisanima ovim Provedbenim programom nastoje se realizirati opći ciljevi razvoja Općine Končanica, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja. Mjere se raščlanjuju i u aktivnosti/ključne točke ostvarenja s rokovima (po mjesecima). Aktivnosti/projekti i radnje/ključne točke ostvarenja povezani su s mjerama, no ne i međusobno.

Opis razvojnih mjera Općine uključuje mnoštvo komponenata, no kao najvažnije se izdvajaju: doprinosi mjere ciljevima i aktima više strateške važnosti; trošak provedbe mjere; planirane aktivnosti te pokazatelji rezultata i ciljana vrijednost za svaku pojedinu godinu provedbe programa uključujući i polaznu vrijednost.

Detaljniji opis razvojnih mjera Općine Končanica vidljiv je u narednim tablicama.

Tablica 2. Mjera 1.1. Razvoj poslovne infrastrukture

| Naziv mjere | Razvoj poslovne infrastrukture |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 1. Razvoj inovativnog i održivog gospodarstva |  |  |  |  |
| Program u Općinskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |
|  | 1020 | Razvoj gospodarstva i poljoprivrede |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u HRK) | 81.204,00 |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  | A100049 | Subvencije u gospodarstvu |  |  |  |
| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| Aktivnost: | Stimuliranje otvaranja novih i razvoja postojećih poslovnih subjekata |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj isplaćenih subvencija trgovačkim društvima | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |

Tablica 3. Mjera 3.1. Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

| Naziv mjere | Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 3. Održiva proizvodnja i prerada hrane |  |  |  |  |
| Program u Općinskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |
|  | 1020 | Razvoj gospodarstva i poljoprivrede |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u HRK) | 223.311,00 |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  | A100065 | Sufinanciranje udruga poljoprivrednog značaja |  |  |  |
|  | A100069 | Subvencije u poljoprivredi |  |  |  |
| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| Aktivnost: | Poticanje poljoprivrednika na proizvodnju |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj isplaćenih subvencija poljoprivrednicima | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Tablica 4. Mjera 5.1. Smanjivanje negativnih demografskih trendova putem različitih potpora (pronatalitetna potpora)

| Naziv mjere | Smanjivanje negativnih demografskih trendova putem različitih potpora (pronatalitetna potpora) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 5. Demografski razvoj Županije |  |  |  |  |
| Program u Općinskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |
|  | 1012 | Javne potrebe u školstvu |  |  |  |
|  | 1021 | Financiranje češkog Dječjeg vrtića Končanica |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u HRK) | 2.751.861,00 |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  | Program 1012: Javne potrebe u školstvu |  |  |  |  |
|  | A100028 | Sufinanciranje rada češkog Dječjeg vrtića „Ferda Mravenca“ Daruvar |  |  |  |
|  | A100029 | Osnovno obrazovanje |  |  |  |
|  | A100061 | Stipendije i školarine |  |  |  |
|  | A100062 | Naknade za novorođenčad |  |  |  |
|  | Program 1021: Financiranje češkog Dječjeg vrtića Končanica |  |  |  |  |
|  | A100054 | Obavljanje redovne djelatnosti češkog Dječjeg vrtića Končanica |  |  |  |
| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| Aktivnosti: | - Subvencioniranje prijevoza, prehrane, udžbenika i radnih bilježnica učenicima i studentima - Subvencioniranje javnih usluga - Jednokratni obiteljski dodaci u svrhu smanjivanja jednokratnih troškova obitelji s djecom |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj novoupisane djece u vrtić | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Broj novoupisane djece u OŠ | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Broj dodijeljenih stipendija | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Broj dodijeljenih naknada za novorođenčad | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 |

Tablica 5. Mjera 5.2. Osnaživanje ulaganja u stanogradnju, infrastrukturu, programe za mlade s ciljem zadržavanja mladih u Županiji

| Naziv mjere | Osnaživanje ulaganja u stanogradnju, infrastrukturu, programe za mlade s ciljem zadržavanja mladih u Županiji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 5. Demografski razvoj Županije |  |  |  |  |
| Program u Općinskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |
|  | 1022 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u HRK) | 160.911,25 |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  | T100056 | Program mjera za poticanje rješavanja stambenih pitanja |  |  |  |
| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| Aktivnosti: | Ulaganje u infrastrukturu i obnavljanje stambenih prostora |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj obnovljenih stambenih prostora | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tablica 6. Mjera 6.2. Osnaživanje ulaganja radi podizanja kvalitete socijalnih usluga (razvoj infrastrukture, jačanje kapaciteta i osnaživanje kadrova u ustanovama za starije i nemoćne kao i u ustanovama za djecu i osobe s teškoćama u razvoju)

| Naziv mjere | Osnaživanje ulaganja radi podizanja kvalitete socijalnih usluga (razvoj infrastrukture, jačanje kapaciteta i osnaživanje kadrova u ustanovama za starije i nemoćne kao i u ustanovama za djecu i osobe s teškoćama u razvoju) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 6. Unaprjeđenje usluga zdravstvene i socijalne skrbi |  |  |  |  |
| Program u Općinskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |
|  | 1014 | Program socijalne skrbi i novčane pomoći |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u HRK) | 1.224.151,00 |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  | A100030 | Naknade iz proračuna socijalnim slučajevima |  |  |  |
|  | A100032 | Sufinanciranje rada Crvenog križa Daruvar |  |  |  |
|  | A100060 | Pomoć u ogrjevnom drvu |  |  |  |
|  | A100063 | Naknade umirovljenicima |  |  |  |
|  | A100064 | Financiranje udruga socijalnog značaja |  |  |  |
| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| Aktivnosti: | - Povećanje izdvajanja financijskih sredstava potrebnih za aktivniju i kvalitetniju socijalnu politiku - Osiguravanje financijske podrške |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST 2021. | CILJANA VRIJEDNOST 2022. 2023. 2024. 2025. |  |  |  |
| Broj korisnika socijalnih usluga | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Broj sufinanciranih udruga socijalnog značaja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Tablica 7. Mjera 7.1. Razvoj segmenta kulture i održivo korištenje kulturne baštine u svrhu promicanja kvalitete življenja i daljnjeg razvoja

| Naziv mjere | Razvoj segmenta kulture i održivo korištenje kulturne baštine u svrhu promicanja kvalitete življenja i daljnjeg razvoja |  |
| --- | --- | --- |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 7. Snažnija ulaganja u razvoj kulture, sporta i organizacija civilnog društva (OCD) |  |
| Program u Općinskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |
|  | 1010 | Javne potrebe u kulturi i religiji |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u HRK) | 556.247,00 |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| DA/NE |  | DA/NE |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |
|  | Program 1010 Javne potrebe u kulturi i religiji |  |
|  | A100018 | Potpora radu „Češka beseda“ Končanica |
|  | A100019 | Potpora radu „Češka beseda“ Dar. Brestovac |
|  | A100020 | Potpora radu HKUD „Pougarje“ Dar. Brestovac |
|  | A100021 | Potpora radu zajednica Mađara Grubišno polje |
|  | A100022 | Potpora radu Zavičajni klub „Kaj vu srcu“ Grubišno polje |
|  | A100023 | Potpora radu vjerskim zajednicama |
|  | A100066 | Sufinanciranje udruga kulturnog značaja |

| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti: | Ulaganje u njegovanje tradicije i očuvanja identiteta |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |

| Broj Odluka o dodjeli financijskih potpora | 17 | 17 | 5 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Tablica 8. Mjera 7.3. Daljnji razvoj i ulaganja u sportsku infrastrukturu te promociju sporta i zdravih životnih navika svih generacija

| Naziv mjere | Daljnji razvoj i ulaganja u sportsku infrastrukturu te promociju sporta i zdravih životnih navika svih generacija |  |
| --- | --- | --- |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 7. Snažnija ulaganja u razvoj kulture, sporta i organizacija civilnog društva (OCD) |  |
| Program u Općinskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |
|  | 1011 | Javne potrebe u športu |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u HRK) | 828.281,00 |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| DA/NE |  | DA/NE |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |
|  | Program 1011 Javne potrebe u športu |  |
|  | A100024 | Potpora radu NK „Ribar“ Končanica |
|  | A100025 | Potpora radu NK „Mladost“ Dar. Brestovac |
|  | A100026 | Potpora radu NK „Imsovac“ Imsovac |
|  | A100027 | Potpora radu Streljačko društvo Končanica |

| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti: | - Promocija i poticanje većeg uključivanja djece, mladih i starijih, kao i osoba s invaliditetom i otežanim kretanjem u sportske aktivnosti - Promocija i poticanje zdravog načina življenja |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |

| Broj Odluka o dodjeli financijskih potpora | 17 | 17 | 8 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj aktivnih sportskih Udruga | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Broj organiziranih sportskih manifestacija | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Tablica 9. Mjera 8.3. Smanjenje potrošnje energije u zdravstvu, prometu i javnoj rasvjeti

| Naziv mjere | Smanjenje potrošnje energije u zdravstvu, prometu i javnoj rasvjeti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 8. Jačanje energetske tranzicije |  |  |  |  |
| Program u Općinskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |
|  | 1015 | Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u HRK) | 121.806,00 |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  | A100034 | Održavanje javne rasvjete |  |  |  |
| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| Aktivnosti: | Održavanje javne rasvjete |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj održavanih tijela javne rasvjete | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |

Tablica 10. Mjera 9.1. Uređenje sustava gospodarenja otpadom

| Naziv mjere | Uređenje sustava gospodarenja otpadom |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 9. Razvoj okolišne infrastrukture |  |  |  |  |
| Program u Općinskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |
|  | 1023 | Zaštita okoliša |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u HRK) | 1.518.515,00 |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  | A100036 | Sanacija odlagališta i odvoz otpada |  |  |  |
| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| Aktivnosti: | - Edukacija stanovništva o nastanku, odlaganju i ponovnom korištenju otpada kao sirovine/energenta - Dodatno razvijanje sustava odvojenog otpada |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Količina prikupljenog recikliranog otpada (t) | 192 | 190 | 30 | 30 | 30 |
| Broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 718 | 718 | 720 | 730 | 740 |
| Broj postavljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 718 | 718 | 720 | 730 | 740 |

Tablica 11. Mjera 10.1. Poboljšanje prometne infrastrukture (cestovna, željeznička, zračna, biciklistička, javni prijevoz)

| Naziv mjere | Poboljšanje prometne infrastrukture (cestovna, željeznička, zračna, biciklistička, javni prijevoz) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 10. Jačanje integriranog prometa |  |  |  |  |
| Program u Općinskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |
|  | 1015 | Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u HRK) | 1.283.963,00 |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  | A100037 | Održavanje nerazvrstanih cesta – poljski putevi |  |  |  |
|  | A100038 | Održavanje lokalnih cesta |  |  |  |
|  | K100044 | Uređenje pješačkih staza na području Općine Končanica |  |  |  |
| Planirani rok provedbe | 2025. godina |  |  |  |  |
| Aktivnosti: | Ulaganje u održavanje cestovne infrastrukture |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | POLAZNA VRIJEDNOST |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Metri održavanih nerazvrstanih cesta | 118130 | 118130 | 118130 | 118130 | 118130 |
| Broj uređenih pješačkih staza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Tablica 12. Mjera 12.1. Ulaganje u razvoj kapaciteta a kvalitetno i participativno upravljanje, uspješnu pripremu i provedbu razvojnih projekata/programa te vrednovanje realizacije razvojnih programa

| Naziv mjere | Ulaganje u razvoj kapaciteta a kvalitetno i participativno upravljanje, uspješnu pripremu i provedbu razvojnih projekata/programa te vrednovanje realizacije razvojnih programa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. |  |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 12. Osnaživanje ljudskih potencijala i suradnje |  |  |  |  |  |
| Program u Općinskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |  |
|  |  | 1005 | Mjere i aktivnosti za osiguranje rada JUO |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u HRK) |  | 5.013.822,00 |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti |  | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  |  | A100013 | Redovna djelatnost JUO |  |  |  |
| Planirani rok provedbe |  | 2025. godina |  |  |  |  |
| Aktivnost: |  | Jačanje transparentnosti rada i provedba digitalizacije županijske i lokalne uprave |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |
|  |  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |

Tablica 13. Mjera 13.1. Osnaživanje djelotvornog i učinkovitog upravljanja s naglaskom na razvoju najmanje razvijenih ruralnih područja te kvalitetnom upravljanju imovinom

| Naziv mjere | Osnaživanje djelotvornog i učinkovitog upravljanja s naglaskom na razvoju najmanje razvijenih ruralnih područja te kvalitetnom upravljanju imovinom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. |  |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Posebni cilj 13. Jačanje sustava prostornog planiranja i zaštite na području Županije. |  |  |  |  |  |
| Program u Općinskom proračunu | Programska klasifikacija | Naziv programa |  |  |  |  |
|  | 1016 | Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture |  |  |  |  |
|  | 1022 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja |  |  |  |  |
|  | 1009 | Financijski poslovi |  |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u HRK) | 282.098,75 |  |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti |  | Programska klasifikacija | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  |  | K100044 | Uređenje pješačkih staza na području Općine Končanica |  |  |  |
|  |  | T100056 | Program mjera za poticanje rješavanja stambenih pitanja |  |  |  |
|  |  | A100017 | Dugoročno zaduživanje za investicijske projekte |  |  |  |
| Planirani rok provedbe |  | 2025. godina |  |  |  |  |
| Aktivnosti: |  | - Potpore za održavanje i modernizaciju prometne, komunalne i društvene infrastrukture ruralnih područja - Kvalitetna izrada stručnih podloga za prostorno planiranje - Ulaganje u održavanje i obnovu |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |
|  |  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj uređenih mjesnih domova |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broj izrađenih prostorno-planskih dokumenata |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj pokrenutih investicijskih projekata |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |

Tablica 14. Mjera 13.3. Ulaganje u razvoj sustava za djelovanje u kriznim situacijama (pandemije, elementarne prirodne i druge nepogode i ugroze)

| Naziv mjere |  | Ulaganje u razvoj sustava za djelovanje u kriznim situacijama (pandemije, elementarne prirodne i druge nepogode i ugroze) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027.Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja |  | Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. |  |  |  |  |  |
| Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja |  | Posebni cilj 13. Jačanje sustava prostornog planiranja i zaštite na području Županije |  |  |  |  |  |
| Program u Općinskom proračunu |  | Programska klasifikacija |  | Naziv programa |  |  |  |
|  |  | 1017 |  | Protupožarna i civilna zaštita |  |  |  |
|  |  | 1020 |  | Razvoj gospodarstva i poljoprivrede |  |  |  |
| Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u HRK) |  | 2.216.254,00 |  |  |  |  |  |
| Doprinos mjere zelenoj tranziciji |  |  |  | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |  |  |  |
| DA/NE |  |  |  | DA/NE |  |  |  |
| Projekti/aktivnosti |  | Programska klasifikacija |  | Naziv aktivnosti/projekta |  |  |  |
|  |  | A100045 |  | Sufinanciranje Vatrogasne zajednice Općine Končanica |  |  |  |
|  |  | A100046 |  | Sufinanciranje rada JVP Grada Daruvara |  |  |  |
|  |  | A100047 |  | Sustav zaštite i spašavanja |  |  |  |
| Planirani rok provedbe |  | 2025. godina |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti: |  | - Provođenje edukativnih aktivnosti o mogućnostima zaštite od elementarnih nepogoda i poduzimanju aktivnosti u izvanrednim situacijama - Izrada plana za prevladavanje posljedica pandemije COVID-19 te plana djelovanja u slučaju sličnih ugroza |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |
|  |  | 2021. |  | 2022. |  | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj donesenih Planova zaštite |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Broj organiziranih događaja za stanovnike |  | 4 |  | 5 |  | 1 | 1 | 1 |
| Broj provedenih edukacija za stanovnike |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |

- INDIKATIVNI FINANCIJSKI OKVIR ZA PROVEDBU MJERA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Provedbeni program Općine Končanica realizirati će se putem provedbe niza definiranih mjera, odnosno konkretnih aktivnosti i projekata koji će poduprijeti ostvarenje prioriteta u narednom razdoblju trajanja programa.

Financijskim okvirom daje se sažet uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju Provedbenog programa, a detaljna razrada financiranja u četverogodišnjem razdoblju vidljiva je u naredno<j tablici. Ukupna procijenjena vrijednost planiranih projekata u sklopu Provedbenog programa ukupno iznosi 34.143.936,00 kuna.

Tablica 15. Terminski plan provedbe mjera, aktivnosti i projekata s indikativnim financijskim planom

| Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procjena Izvori financiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Prioriteti; Ciljevi; Mjere; Aktivnosti/Projekti |  | 2021. |  | 2022. |  | 2023. |  | 2024. |  | 2025. |  | potrebnih sredstava u četverogodišnje m razdoblju |  | Vlastiti izvori (Proračun) |  | Pomoći/ EU pomoći |  | Ostali izvori |  |
| PRIORITET 1. UČINKOVITA JAVNA UPRAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posebni cilj 1.1. Kompetentna, transparentna i efikasna javna uprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 1. Unapređenje rada javne uprave i administracije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke vlasti 1004 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti 1002 Financiranje rada mjesnih odbora 1003 Zaštita prava nacionalnih manjina 1005 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada JUO 1006 Aktivna politika zapošljavanja |  |  |  | 3.639.000 |  | 2,668.000 |  | 2,654.280 |  | 2,680.560 |  | 2,707.365 |  | 10,710.205 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100001 |  | Redovne aktivnosti Općinskog vijeća |  | 170.000 |  | 199.000 |  | 200.990 |  | 202.980 |  | 205.009 |  | 807.979 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100070 |  | Lokalni izbori |  | 80.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100071 |  | Naknade članovima Vijeća |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.500 |  | 51.000 |  | 51.510 |  | 203.010 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100011 |  | Redovne aktivnosti ureda načelnika |  | 722.500 |  | 754.500 |  | 762.045 |  | 769.590 |  | 777.286 |  | 3,063.421 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100002 |  | Mjesni odbor Končanica |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.300 |  | 30.600 |  | 30.906 |  | 121.806 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100003 |  | Mjesni odbor Dar. Brestovac |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.300 |  | 30.600 |  | 30.906 |  | 121.806 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100004 |  | Mjesni odbor Imsovac |  | 20.000 |  | 10.000 |  | 10.100 |  | 10.200 |  | 11.220 |  | 41.520 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100005 |  | Mjesni odbor Šuplja lipa |  | 20.000 |  | 10.000 |  | 10.100 |  | 10.200 |  | 11.200 |  | 41.520 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100006 |  | Mjesni odbor Stražanac |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.200 |  | 20.400 |  | 20.604 |  | 891.204 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100007 |  | Mjesni odbor Dioš |  | 10.000 |  | 5.000 |  | 5.050 |  | 5.100 |  | 5.151 |  | 20.301 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100008 |  | Mjesni odbor Otkopi |  | 10.000 |  | 5.000 |  | 5.050 |  | 5.100 |  | 5.151 |  | 20.301 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100009 |  | Vijeće češke nacionalne manjine |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.100 |  | 10.200 |  | 10.302 |  | 40.602 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100010 |  | Predstavnik/ca srpske nacionalne manjine Općine Končanica (R.B.) |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.100 |  | 10.200 |  | 10.302 |  | 40.602 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100053 |  | Vijeće mađarske nacionalne manjine |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.100 |  | 10.200 |  | 10.302 |  | 40.602 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100013 |  | Redovna djelatnost JUO |  | 847.600 |  | 1,159.500 |  | 1,272.095 |  | 1,284.690 |  | 1,297.537 |  | 5,013.822 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100068 |  | Promidžba Općine |  | 75.000 |  | 75.000 |  | 75.750 |  | 76.500 |  | 77.265 |  | 304.515 |  |  |  |  |  |  |  |
| K100050 |  | Nabava opreme za potrebe poslovanja općinske uprave |  | 26.000 |  | 216.000 |  | 117.160 |  | 118.320 |  | 119.503 |  | 570.983 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100014 |  | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.010 |  | 1.020 |  | 1.030 |  | 4.060 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100048 |  | Javni radovi |  | 33.900 |  | 33.000 |  | 33.330 |  | 33.660 |  | 33.997 |  | 133.987 |  |  |  |  |  |  |  |
| T100058 |  | Projekt „Zaželi“ |  | 1.463.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Posebni cilj 1.1. Kompetentna, transparentna i efikasna javna uprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 2. Ulaganje u funkcionalnost i raspolaganje imovinom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1008 Upravljanje imovinom 1009 Financijski poslovi |  |  |  | 3.214.000 |  | 2,954.000 |  | 2,983.540 |  | 3,013.080 |  | 3,043.211 |  | 11,993.831 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100067 |  | Održavanje voznog parka |  | 83.000 |  | 113.000 |  | 114.130 |  | 115.260 |  | 116.413 |  | 458.803 |  |  |  |  |  |  |  |
| K100015 |  | Ulaganja u imovinu Općine |  | 1.340.000 |  | 1,750.000 |  | 1,767.500 |  | 1,785.000 |  | 1,802.850 |  | 7,105.350 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100016 |  | Kratkoročno zaduživanje za premošćivanje tekuće likvidnosti |  | 1.571.000 |  | 1,091.000 |  | 1,101.910 |  | 1,112.820 |  | 1,123.948 |  | 4,429.678 |  |  |  |  |  |  |  |
| A100017 |  | Dugoročno zaduživanje za investicijske projekte |  | 220.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIORITET 2. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO I INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posebni cilj 2.1. Revitalizacija ruralnih područja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mjera 3. Ruralni razvoj Općine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1020 Razvoj gospodarstva i poljoprivrede |  | 86.000 | 130.000 | 76.760 | 77.520 | 78.295 | 362.575 |  |  |  |
|  | AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100031 | Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.000 | 55.000 | 20.200 | 1.020 | 1.030 | 77.250 |  |  |  |
| A100049 | Subvencije u gospodarstvu | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.604 | 81.204 |  |  |  |
| A100065 | Sufinanciranje udruga poljoprivrednog značaja | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.302 | 40.602 |  |  |  |
| A100069 | Subvencije u poljoprivredi | 55.000 | 45.000 | 45.450 | 45.900 | 46.359 | 182.709 |  |  |  |
| Posebni cilj 2.2. Upravljanje komunalnom infrastrukturom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 4. Održavanje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1015 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture |  | 375.000 | 345.000 | 348.450 | 351.900 | 355.419 | 1,400.769 |  |  |  |
|  | AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100034 | Održavanje javne rasvjete | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.906 | 121.806 |  |  |  |
| A100037 | Održavanje nerazvrstanih cesta – poljski putevi | 300.000 | 300.000 | 303.000 | 306.000 | 309.060 | 1,218.060 |  |  |  |
| A100038 | Održavanje lokalnih cesta | 45.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.453 | 60.903 |  |  |  |
| Posebni cilj 2.2. Upravljanje komunalnom infrastrukturom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 5. Građenje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1016 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture |  | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K100041 | Uređenje mjesnih domova u vlasništvu Općine | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| K100044 | Uređenje pješačkih staza na području Općine Končanica | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| PRIORITET 3. ZDRAV AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT LOKALNE ZAJEDNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posebni cilj 3.1. Razvoj civilnog društva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 6. Pružanje potpore radu udruga civilnog društva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1010 Javne potrebe u kulturi i religiji 1011 Javne potrebe u športu |  | 327.000 | 341.000 | 344.410 | 347.820 | 351.298 | 1,384.528 |  |  |  |
|  | AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100018 | Potpora radu „Češka beseda“ Končanica | 40.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.208 | 162.408 |  |  |  |

| A100019 | Potpora radu „Češka beseda“ Dar. Brestovac | 35.000 | 35.000 | 35.350 | 35.700 | 36.057 | 142.107 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A100020 | Potpora radu HKUD „Pougarje“ Dar. Brestovac | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.302 | 40.602 |  |  |  |
| A100021 | Potpora radu zajednica Mađara Grubišno polje | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 4.060 |  |  |  |
| A100022 | Potpora radu Zavičajni klub „Kaj vu srcu“ Grubišno polje | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.151 | 20.301 |  |  |  |
| A100023 | Potpora radu vjerskim zajednicama | 45.000 | 45.000 | 45.450 | 45.900 | 46.359 | 182.709 |  |  |  |
| A100066 | Sufinanciranje udruga kulturnog značaja | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 4.060 |  |  |  |
| A100024 | Potpora radu NK „Ribar“ Končanica | 80.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 | 82.416 | 324.816 |  |  |  |
| A100025 | Potpora radu NK „Mladost“ Dar. Brestovac | 40.000 | 44.000 | 44.440 | 44.880 | 45.329 | 178.649 |  |  |  |
| A100026 | Potpora radu NK „Imsovac“ Imsovac | 30.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.208 | 162.408 |  |  |  |
| A100027 | Potpora radu Streljačko društvo Končanica | 40.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.208 | 162.408 |  |  |  |
| Posebni cilj 3.2. Sigurnost za stabilan razvoj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 7. Potpora sustavu zaštite i spašavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1017 Protupožarna i civilna zaštita |  | 469.000 | 475.000 | 574.690 | 580.380 | 586.184 | 2,216.254 |  |  |  |
|  | AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100045 | Sufinanciranje Vatrogasne zajednice Općine Končanica | 300.000 | 300.000 | 404.000 | 408.000 | 412.080 | 1,524.080 |  |  |  |
| A100046 | Sufinanciranje rada JVP Grada Daruvara | 160.000 | 160.000 | 161.600 | 163.200 | 164.832 | 649.632 |  |  |  |
| A100047 | Sustav zaštite i spašavanja | 9.000 | 15.000 | 9.090 | 9.180 | 9.272 | 42.542 |  |  |  |
| Posebni cilj 3.3. Očuvanje prirode i okoliša |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 8. Efikasno gospodarenje otpadom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1023 Zaštita okoliša |  | 374.000 | 374.000 | 377.740 | 381.480 | 385.295 | 1,518.515 |  |  |  |
|  | AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100036 | Sanacija odlagališta i odvoz otpada | 374.000 | 374.000 | 377.740 | 381.480 | 385.295 | 1,518.515 |  |  |  |
| PRIORITET 4. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA OPĆINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posebni cilj 4.1. Ublažavanje negativnih demografskih trendova kroz pristupačnost i unapređenje odgoja i obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 9. Unapređenje odgojno obrazovnog sustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Program: 1012 Javne potrebe u školstvu 1021 Financiranje češkog Dječjeg vrtića Končanica |  | 535.500 | 545.875 | 551.334 | 556.792 | 562.360 | 2,751.861 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100028 | Sufinanciranje rada češkog Dječjeg vrtića „Ferda Mravenca“ Daruvar | 40.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.208 | 162.408 |  |  |  |
| A100029 | Osnovno obrazovanje | 70.000 | 70.000 | 70.700 | 71.400 | 72.114 | 284.214 |  |  |  |
| A100054 | Obavljanje redovne djelatnosti češkog Dječjeg vrtića Končanica | 425.500 | 435.875 | 440.234 | 444.592 | 449.038 | 1,769.739 |  |  |  |
| Posebni cilj 4.2. Potpora demografskom razvoju Općine kroz razvoj socijalnog aspekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 10. Pružanje socijalne skrbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1014 Program socijalne skrbi i novčane pomoći |  | 321.000 | 388.500 | 392.385 | 396.270 | 400.233 | 1,577.388 |  |  |  |
|  | AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100030 | Naknade iz proračuna socijalnim slučajevima | 79.000 | 66.500 | 67.165 | 67.830 | 68.508 |  |  |  |  |
| A100032 | Sufinanciranje rada Crvenog križa Daruvar | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.151 | 20.301 |  |  |  |
| A100060 | Pomoć u ogrjevnom drvu | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.604 | 81.204 |  |  |  |
| A100061 | Stipendije i školarine | 67.000 | 67.000 | 67.670 | 68.340 | 69.023 | 272.033 |  |  |  |
| A100062 | Naknade za novorođenčad | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.604 | 81.204 |  |  |  |
| A100063 | Naknade umirovljenicima | 60.000 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.020 | 406.020 |  |  |  |
| A100064 | Financiranje udruga socijalnog značaja | 70.000 | 110.000 | 111.100 | 112.200 | 113.322 | 446.622 |  |  |  |
| Posebni cilj 4.3. Racionalno korištenje i namjena prostora Općine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 11. Rješavanje stambenih pitanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: 1022 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja |  | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.510 | 203.010 |  |  |  |
|  | AKTIVNOST/PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T100056 | Program mjera za poticanje rješavanja stambenih pitanja | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.510 | 203.010 |  |  |  |

- OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17) praćenje provedbe definira se kao proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja.

Praćenje provedbe vrši se kontinuirano tijekom čitavog razdoblja provedbe, a o rezultatima provedbe izvještava se odgovarajuće partnerstvo najmanje jednom godišnje. Proces prati pokazatelje učinka i pokazatelje rezultata s ciljem prikupljanja odgovarajuće količine relevantnih podataka za praćenje provedbe.

Svaki opći cilj povezan je s jednim ili više pokazatelja učinka koji su ključni za razumijevanje realiziranosti ciljeva. Pokazatelji učinka utvrđeni su za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17) pokazatelj učinka definira se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podatak koji omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog strateškog cilja. Cilj se smatra postignutim ako su postignuti s njim povezani očekivani učinci.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17) pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.

Tablica 16. Ciklus praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja

| VRSTA IZVJEŠĆA | CIKLUS | OBVEZNIK IZRADE IZVJEŠĆA: | KOME SE PODNOSI | ROK ZA PODNOŠENJE IZVJEŠĆA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa JLS | Polugodišnje Godišnje | RK/LK | PT/KT | do 31. srpnja tekuće godine (za prethodnu godinu) do 31. siječnja tekuće godine (za prethodnu godinu) |

Izvor: Priručnik o strateškom planiranju; Verzija 3.0, svibanj 2020.