## NASLOVNICA
|  |  | TD 16/24 | List br.
INVESTITOR:
OPĆINA KONČANICA
Končanica 260, 43500 Daruvar
OIB: 93666098369
GRAĐEVINA:
REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE „PUT ZA BORIŠ“
LOKACIJA:
Općina Končanica, Naselja Končanica i Boriš
kat.čest.br.: 2702/1825 k.o. Brestovac
1238/10, k.o. Končanica
BROJ PROJEKTA:
16/24
TROŠKOVNIK RADOVA
IZRADIO:
Mladen Carek, mag.ing.aedif.
za Prostor EKO direktor:
Mladen Carek, mag.ing.aedif.
Bjelovar, 27. veljače 2024. godine
SADRŽAJ:
• Opći uvjeti
• Troškovnik radova
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
UVJETI IZGRADNJE
Ovi opći uvjeti su sastavni dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci troškovnika to nije drugačije navedeno.
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima.
Ponuda mora biti izrađena na temelju danih podloga, kompletna i usuglašena s projektom. Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Svi vantroškovnički radovi koji se neće utvrditi na gore opisani način, neće se moći priznati u obračunu. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati Hrvatskim standardima i propisanoj kvaliteti. Za sve elemente koji se ugrađuju potrebna je izmjera na objektu. Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvoditelja, pregled materijala obavit će nadzorni inženjer i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku (odgovara li predmetni materijal standardima i projektu). Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste od materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova. Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije. Po završetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim izvoditeljima, izvoditelj radova je dužan počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem a sve na svoj trošak uključivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilišta. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača. Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu sa opisima iz troškovnika, nacrtima i detaljima izvedbe, te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova, a obračunati u skladu sa važećim građevinskim normama. Ukoliko građevinske norme ne postoje za istu vrstu radova, treba se služiti tehničkim uvjetima za izvođenje odgovarajućih radova. U slučaju nesuglasica između građevinskih normi i tehničkih uvjeta, važeći su uvjeti obračuna i rada iz građevinskih normi.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer ustanovi da se izvoditelj ne pridržava pravila može mu se zabranit daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedbene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. U cijenu koštanja treba uključiti izradu radioničkih nacrta za sve elemente koji nisu standardne proizvodnje, prvorazrednu izvedbu, dopremu, ugradnju, montažu i razmještaj.
Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu, ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest.
Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena. Ukoliko se pokažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera, te zatražiti objašnjenja.
Sve mjere u projektnoj dokumentaciji provjeriti u naravi. Sva kontrola se vrši bez posebne naplate.
Izvođač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovršetku gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta, koji se sastoji od arhitektonsko-građevnog projekta, te svih projekata u kojima je došlo do izmjene.
Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja gore navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se zajedno sa ovim općim uvjetima treba pridržavati. Opći uvjeti na pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasni materijal.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena materijala koji sudjeluju u radnom procesu, kako osnovnih materijala, tako i pomoćnih. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima materijala, te podizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu. U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka, (prema zahtjevu investitora ili projektanta), 3 kom., odgovarajuće veličine, probno postavljena na mjestu konačne ugradnje.
b) Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport, kako horizontalni tako i vertikalni. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna čišćenja nakon završetka pojedinog rada, kod svih građevinskih i obrtničkih radova treba uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati, izuzev završnog čišćenja građevine.
c) Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dan način rada, izvođač se u svemu treba pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu i uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje.
d) Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme ljetnih, odnosno zimskih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.
e) Faktori
U jediničnu cijenu izvođač ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:  mjere higijenske i zaštite na radu svih radnika i osoba na gradilištu  kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mehanizaciju i sl  najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova  nalaganje temelja prije iskopa (nanosna skela)  sva ispitivanja materijala i ugrađenih uređaja s atestima  uređenje gradilišta po završetku pojedine grupe radova, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka i šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl,  uskladištenje materijala i elemenata do njihove ugradbe.
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo treba biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
f) Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena, kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Također, kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje kod iskopa većih dubina. Pod skelama se podrazumijevaju prilazi i mostovi koji služe prilikom betoniranja pojedinih armiranobetonskih konstrukcija. Postavljene skele služe za izvedbu svih radova na objektu.
g) Ostalo
U jedinične cijene stavki trebaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali, koji eventualno nisu posebno specificirani u samom troškovniku, a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za kvalitetan završetak rada, opisanog stavkom troškovnika.
Po završetku radova, izvoditelj zajedno sa nadzornim inženjerom treba zapisnički ustanoviti kvalitetu izvedenih radova. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak. Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, te o svom trošku odgovarajućim sredstvima čišćenja, pranja i sl., dovede cijelu predmetnu građevinu sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i u tom ih stanju odražavati do predaje na korištenje.
Za naknadne radove čiji opisi se ne nalaze u troškovniku, a koji se trebaju izvesti po nalogu nadzornog inženjera, obračun se vrši po stvarnim troškovima rada i materijala. Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se sporazumno riješiti između predstavnika izvođača i nadzornog inženjera odnosno investitora.
Za sve navedene norme se prihvaćaju i norme koje jamče jednakovrijednu kvalitetu materijala i/ili izvedenih radova.

## BORIŠ, L=2282 m
|  |  |  | TD 16/24 | List br.
Broj stavke | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste "PUT BORIŠ"
kat.čest.br.: 2702/1825 k.o. Brestovac
1238/10, k.o. Končanica
L = 2282 m
UVODNE NAPOMENE
A) Nazivi stavaka i sažeti opisi radova pojedinih stavaka usklađeni su sa OTU za radove na cestama i OTU za radove u vodnom gospodarstvu, kojima su određeni i načini osiguranja kvalitete i ocijenjivanje kvalitete, te način obračuna izvedenih radova.
B) Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad , materijal, režiju gradilišta i sva davanja (takse i pristojbe). Osim toga u cijenu ulaze i svi toškovi svih pripremnih radova u organizaciji gradilišta, sve vrste instalacija, sva potrebna nasipavanja i uređenja radnih ili manevarskih površina, sva sredstva za prijevoz strojeva i alata, te priprema i obrada materijala, svi završni radovi na čišćenju okološa i uređenju gradilišta. U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijal na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja.
C) Obračun količina se vrši prema dimenzijama izvedenih radova. Količine za svaku stavku rada mjere se u neto iznosu. One količine radova, koje nakon dovršenja nije moguće provijeriti neposredno izmjerom treba po dovršenju rada preuzeti nadzorni inženjer ili imenovani predstavnik Investitora i potvrditi količine. Predstavnik izvođača i nadzorni inženjer unositi će u građevinsku knjigu količine tih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama, te će ih svojim potpisom jamčiti.
D) Svi radovi na zaštitama i/ili izmještanjima komunalnih instalacija moraju se izvoditi uz znanje, odobrenje i prisustvo predstavnika komunalnih poduzeća. Projekti za izmještanje komunalnih instalacija, ukoliko komunalna poduzeća traže takve projekte, nisu obuhvaćeni ovim troškovnicima niti jediničnim cijenama. U zoni zahvata radova gdje postoje komunalne instalacije, predstavnici komunalnih poduzeća moraju označiti položaje i dubine postojećih instalacija i to u prisustvu izvođača radovai nadzornog inženjera. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
OPĆI UVJETI:
U jediničnim cijenama uključeno je sljedeće:
1. Oprema:
1.1. Nabava, carina, osiguranje, prijevoz i svi ostali troškovi uključivo primopredaja materijala na gradilištu,
1.2. Dokumenti o dokazu uporabljivosti, u skladu s Zakonom gradnji NN 153/13, 20/17)
1.3. Uvjerenje o kakvoći, u skladu s Uredbom NN 127/99.
2. Montaža:
2.1. Sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija,
2.2. Sve vrste radova na montaži nove opreme,
2.3. Praćenje pogona i otklanjanje eventualne nedostatke u garantnom roku.
3. Ispitivanje
3.1. Ispitivanje i parametriranje; po završetku svake faze i konačna ispitivanja pa završetku svih radova
3.2. Funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad,
3.3. Praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku.
4. Ostalo
4.1. Dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova doba isključenog pogona,
4.2. Svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
NAPOMENA
U svim stavkama potrebno je predvidjeti nabavu transport na gradilište, montažu i spajanje te programiranje potrebne opreme, s ugradnjom kvalitetnog i atestiranog materijala, skele, pomoću stručne i kvalificirane radne snage, sve u skladu s tehničkim propisima i normama.
RADOVI NA IZVOĐENJU CESTE
A. | PRIPREMNI RADOVI
A.1. | IZRADA DINAMIČKOG PLANA IZVOĐENJA RADOVA (PROJEKT ORGANIZACIJE GRAĐENJA)
Plan se sastoji od odgovarajućih aktivnosti koje točno opisuju predloženi način izvođenja svih radova od strane izvođača, a obuhvaća i montažu svih većih uređaja za gradnju i dobavu osnovnih materijala. Plan mora biti detaljno razrađen da omogući nadzornom inženjeru usklađivanje njegovih aktivnosti, uključujući projektiranje i izradu izvedbenih nacrta zajedno s planom izvođenja radova. Plan mora sadržavati i kalendar radnih dana. Trajanje svake aktivnosti izraženo je u planu u kalendarskim danima. Svaka aktivnost bit će detaljno opisana što omogućuje lako prepoznavanje pozivom na specifičan dio radova i točno će prikazati lokaciju radova. Izvođač mora plan dati na odobrenje nadzornom inženjeru prije početka radova. Izvođač mora poštovati dinamički plan izvođenja radova u cijelosti. Popis mehanizacije je detaljan ispis sve građevinske opreme, vozila i strojeva na gradilištu potrebnih za izvođenje radova prema dinamičkom planu. Taj popis sadržavat će datum dopreme, vrstu, veličinu, kapacitet, snagu i broj jedinica. Niti jedno vozilo, stroj ili dio opreme koji su na popisu, ne može napustiti gradilište bez odobrenja nadzornog inženjera. Za svaku stavku opreme, vozilo ili stroj treba navesti marku, tip, proizvođača, identifikacijski broj, godinu izrade, vlasnika, a za opremu treba navesti je li prerađivana ili nije. Ovaj popis vodi se u građevnom dnevniku svaki dan.
| Obračun po kompletno izvedenoj stavci. | kompl. | 1 |  | 0
A.2. | UREĐENJE I OPREMANJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta i osiguranje nesmetanog odvijanja prometa vozila i pješaka. Stavka obuhvaća označavanje gradilišta, dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja opskrbe, prostorija za smještaj potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja i rukovođenje radova opisanih projektom. Stavka nadalje obuhvaća krčenje i uređenje gradilišta, i dovođenje u prvobitno stanje površina lokacija korištenih kao radne i skladišne površine. U ove radove ubrajaju se i priključci za vodu, struju i sl. (Izvođač ih mora zatražiti kod nadležnog komunalnog poduzeća, s kojim obračunava naknade i troškove u vlastitoj odgovornosti te izrađuje i montira odgovarajuća međubrojila i spojne vodove) za potrebe gradilišta. Uređenje gradilišta sukladno članku 133. i 134. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17).
| Obračun po kompletu za cijelo gradilište, tj. za sve građevine u sklopu radova. | kompl. | 1 |  | 0
A.3. | POSTAVLJANJE PLOČE ZA OZNAČAVANJE GRADILIŠTA
Dobava i ugradba ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu s člankom 134. st 6 Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/17), tj. obavezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti te dozvole i datum prijave početka građenja. U slučaju oštećenja ploče, izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploče po završetku izvođenja radova.
| Obračun po komadu ploče. | kompl. | 1 |  | 0
A.4. | PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA
Privremena regulacija prometa na mjestima izvođenja radova, prema elaboratu privremene regulacije prometa Stavka obuhvaća izradu Elaborata regulacije prometa u vremenu izvođenja predmetnih radova (izraditi dogovorno s predstavnikom jedinice lokalne samouprave, ŽUC-a, ...), nabavu i postavu prometne signalizacije, vršenje regulacije prometa koja se vrši za cijelo vrijeme izvođenja radova, te trošak čiščenja blata i pranja mlazom vode okolnih prometnica kojima će se voziti strojevi na odvozu i dovozu materijala za predmetno gradilište.
| Rad se obračunava po kompletno izvedenoj regulaciji prometa | kompl. | 1 |  | 0
A.5. | ISKOLČENJE TRASE
Izrada elaborata iskolčenja, iskolčenje prometne površine, sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, za cijelo vrijeme građenja, ostavljanje i održavanje dobro uočljivih iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do predaje radova investitoru sa osiguranjem iskolčenja trase. U cijenu stavke uključiti i izradu geodetskog elaborata iskolčenja izvedenog stanja od strane ovlaštenog geodete, sukladno važećem zakonu.
| Rad se mjeri po metru trase u skladu s projektom. | m' | 2282 |  | 0
A.6. | LOCIRANJE, OZNAČAVANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA, KOMUNALNIH I OSTALIH PRIKLJUČAKA
Lociranje i označavanje trase postojećih instalacija i priključaka od strane vlasnika postojećih instalacija, koje se izmještaju, zamjenjuju te mogu biti ugroženi za vrijeme izvedbe rekonstrukcije putova i sustava odvodnje oborinske vode. Lociranje instalacija obavljaju odgovorne osobe nadležne stručne službe za svaku postojeću instalaciju. Izvođač radova dužan je zatražiti ponudu od nadležne službe za lokaciju komunalnih instalacija. Kao dokaz o izvršenom lociranju instalacija dostaviti račun vlasnika instalacija (na uvid). U stavku je uračunat sav potreban rad i materijal za kopletno lociranje postojećih instalacija.
| Obračun po kompletu izvedenog rada. | kompl. | 1 |  | 0
A.7. | ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA
Rad obuhvaća zaštitu komunalnih instalacija i ostalih priključaka koji tijekom gradnje primjerice, prolaza teških i velikih vozila mogu biti ugrožene. Zaštita postojećih kablova, stavljanjem istih u PVC zaštitnu cijev, ručni iskop kablova, nabavu, dopremu i postavu zaštitne cijevi oko kablova, nabavu, dopremu i postavu potrebnih obujmica za učvršćivanje cijevi, zatrpavanje rova i postavu traka upozorenja (PAZI KABEL). Zaštitu i izmicanje izvršititi uz prisustvo predstavnika vlasnika instalacija. Kao dokaz o izvršenom izmicanju instalacija dostaviti račun vlasnika instalacija.
| Obračun po m' izmicanja/zaštite instalacija. | m′ | 330 |  | 0
A.8. | ISPITIVANJE NOSIVOSTI TLA
Geomehaničko ispitivanje nosivosti tla postojeće kolničke konstrukcije. Ispitivanje uključuje pregled trase i uzimanje uzoraka na mjestima kolničke konstrukcije gdje su vidljiva veća oštećenja kolnika.
| Rad se obračunava po kompletno izvedenom geomehaničkom ispitivanju | kompl. | 1 |  | 0
A.9. | DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA PROMETNE SIGNALIZACIJE
Vađenje/demontaža, deponiranje, čišćenje te vraćanje na potrebnu poziciju (nakon završetka radova) sve cestovne opreme i vertikalne prometne signalizacije koja se nalazi unutar radnog kruga strojeva i/ili na poziciji trase zahvata, u dogovoru s upraviteljem predmetne prometnice. U cijenu stavke uračunati dobavu i dopremu svog potrebnog materijala i rada za izvršenje stavke.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
A.10. | DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA NADZEMNIH HIDRANATA
Demontaža i ponovna montaža, čišćenje te postavljanje na potrebnu poziciju (uz suglasnost sa vlasnikom infrastrukture) nadzemnih hidranata koji se izmiču radi radova na rekonstrukciji postojeće makadamske ceste, a unutar obuhvata zahvata. U cijenu stavke uračunati dobavu i dopremu svog potrebnog materijala za puštanje u rad premještenih nadzemnih hidranata te rad za izvršenje stavke.
| Obračun po komadu premještenog i puštenog u rad nadzemnog hidranta. | kom. | 1 |  | 0
A.11. | RAZBIJANJE POSTOJEĆIH BETONSKIH POVRŠINA
Strojno razbijanje pikamerom i ručno razbijanje sa pneumatskim čekičem betona.
Rad se obračunava po efektivnom satu razbijanja betona:
| kompresorska vibro - bušilica | h | 3 |  | 0
| hidraulički nabijač - "pick hammer" | h | 3 |  | 0
A.12. | STROJNO VAĐENJE CIJEVNIH/KOLNIH PROPUSTA
Strojno vađenje, utovar i odvoz dotrajalih betonskih cijevi i betonskih kanala na cijevnim propustima/kolnim ulazima, pronalazak deponije, odvoz materijala nastalog demontažom na deponiju i svi troškovi deponiranja. U cijenu stavke uračunati iskop nadsloja cijevi (šljunak), utovar i odvoz čela kolnih prilaza te manjeg nepredviđenog betona na trasi projektirane prometnice koji nije uključen u predhodnim stavkama, uz odobrenje nadzornog inžinjera (upis u građevinski dnevnik).
| Obračun po m' deponiranog kolnog propusta. | m' | 220 |  | 0
A.13. | UKLANJANJE GRMLJA
Stavka obuhvaća uklanjanje grmlja, šiblja i drveća do Ø 10 cm, čupanje ili iskop korijena,odsijecanje grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje svog nepotrebnog materijala ostalog nakon izvedenih radova, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja udaljeno do 10 km.
| Obračun je po m² očišćene i uređene zarasle površine. | m² | 600 |  | 0
A.14. | UKLANJANJE DRVEĆA
Stavka obuhvaća rušenje stabala, čupanje i iskop korijenja i panjeva. Utovar, istovar i prijevoz na deponij do 10 km. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje drveća i panjeva s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala ostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagalište te uključivo uređenje istog. U cijenu stavke uključiti osiguranje prometa, objekata u neposrednoj blizini kao i nadzemnu i podzemnu infrastrukturu prilikom izvođenja radova na uklanjanju stabala. Obračun je po komadu uklonjenog stabla.
| Uklanjanje drveća promjera 10 - 30 cm | kom | 15 |  | 0
| Uklanjanje drveća promjera većeg od 30 cm | kom | 10 |  | 0
0
| Ukupno A. -PRIPREMNI RADOVI (Kn) |  |  |  | 0
B. | ZEMLJANI RADOVI
B.1. | STROJNO SKIDANJE HUMUSA
Strojno skidanje humusa pomoću prikladne mehanizacije na mjestu izvođenja proširenja, bankina, nasipa te oborinskih jaraka. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima. Kompletan materijal iz iskopa se odvozi na deponiju udaljenu do 10 km. Odvoz, utovar, istovar, transport i deponiranje uključeni u cijenu skidanja humusa. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina u trasi izvedbe putova, srednje dubine iskopa 15 cm.
| Obračun je po m3 skinutog humusa u sraslom stanju. | m³ | 2989 |  | 0
B.2. | ŠIROKI ISKOP NA MJESTIMA PROŠIRENJA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE ("KOFERA") I MJESTIMA ZAMJENE NOSIVOG SLOJA
Obuhvaća strojni široki iskop pomoću prikladne mehanizacije, u materijalu, kategorije "C" na mjestu proširenja kolničke konstrukcije, izvođenja bankina i zamjene nosivog sloja. Nakon iskolčenja trase treba unutar koridora po dužini trase odrediti mjesta proširenja sa svake strane za kopanje "kofera" te mjesta zamjene nosivog sloja postojeće kolničke konstrukcije (predviđa se zamjena nosivog sloja u iznosu 5% površine postojeće makadamske prometnice, prosječne dubine iskopa 0,4 m). Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima. Dio iskopanog materijala se odlaže na privremenu deponiju i kasnije će služiti za nasipavanje okolnog terena (sloj humusa odvojen posebnom stavkom), a višak materijala se odmah tovari na kamione i odvozi na deponiju udaljenu do 10 km. Odvoz, utovar,transport,istovar i deponiranje i troškovi deponiranja uključeni u cijenu iskopa. U cijenu stavke uključiti i strojnu izradu posteljice od miješanih materijala, ujednačene nosivosti, s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Zbijenost posteljice mora iznositi min 35 Mpa. Materijal iz ovog iskopa, a koji može poslužiti za nasipavanje okolnog terena mora odobriti nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Široki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće mehanizacije, a ručni rad treba ograničiti na neophodni minimum. Sve iskope treba urediti prema karakterističnim profilima, predviđenim kotama i nagibima iz projekta, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera.
Naročitu pažnju treba posvetiti iskopu oko postojećih instalacija koje su detektirane po zasebnoj stavci od nadležne stručne službe za svaku postojeću instalaciju. U jediničnoj cijeni stavke obuhvačen je iskop, utovar, prijevoz istovar, razastiranje i planiranje te deponiranje na deponij udaljen do 10 km. U cijenu stavke uključiti cijenu deponiranja, prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (nasip ili odlagalište kojeg osigurava Naručitelj) s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama.
| Obračun po m³ iskopa, mjereno u sraslom stanju. | m³ | 654 |  | 0
B.3. | UGRADNJA GEOTEKSTILA NA MJESTIMA ISKOPA "KOFERA" I PROŠIRENJA CESTE U NASIPU
Dobava i ugradnja geotekstila gustoće 300g/m². Geotekstil se ugrađuje na mjestima gdje se izvodi proširenje ceste te iskop kofera (računajući širinu kod donje nožice nasipa). U cijenu uračunati i prethodno pripremanje podložnog tla zaravnavanjem i valjenjem do potrebne zbijenosti. Geotekstil se ugrađuje uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera i na mjesta gdje on odredi. Količine u ovom troškovniku su aproksimativne. Stvarne količine biti će obračunate u građevinskoj knjizi.
| Obračun po m2 stvarne površine ugrađenog geotekstila bez preklopa. | m2 | 4125 |  | 0
B.4. | IZRADA NOSIVOG SLOJA KOLNIKA (TAMPONA) NA MJESTIMA ISKOPA "KOFERA" , POSTOJEĆEG MAKADAMA I PROŠIRENJA CESTE U NASIPU, TE ZAMJENE POSTOJEĆEG NOSIVOG SLOJA
Izradi nosivog sloja može se pristupiti nakon propisno izvedene, ispitane i po nadzornom inženjeru preuzetoj posteljici. Nabava, doprema i ugradnja (strojno razastiranje, fino planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti na uređenu i preuzetu podlogu) tucanika granulacije 0-64mm, u debljini najmanje 40 cm kod "kofera" te do pripremljene posteljice u nasipu proširenja ceste kao podloga za izvedbu prometne površine. Minimalna zbijesnot Ms= 80 MPa, a stupanj zbijenosti Sz=98%. U nasipu nožica nosivog sloja se od ruba bankine spušta prema posteljici pod kutem od 37 ˚. U stavku uračunata i količina nosivog sloja iznad postojećeg makadama do nosivo habajućeg sloja asfalta, a prema postavljenoj niveleti ceste iz glavnog projekta te zamjena postojećeg nosivog sloja kao 5% površine od ukupne površine postojeće makadamske ceste. Kote posteljice mogu odstupati najviše za ± 3 cm. Poprečni i uzdužni nagibi posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. Kameni materijal nanositi u slojevima i dobro uvaljati. Gornja površina mora biti ravna (planiranje na točnost ± 1 cm), u projektiranom padu i kompaktna. Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 5-01.
Obračun se obračunava po m3 izvedenog nosivog sloja.
| - proširenje "kofer" | m³ | 1004 |  | 0
| - proširenje sa nožicom nasipa | m³ | 669 |  | 0
| - sloj iznad postojećeg makadamskog puta | m³ | 671 |  | 0
| - zamjena postojećeg nosivog sloja, 5% površine makadama | m³ | 216 |  | 0
| - tamponski sloj kolnih prilaza | m³ | 463 |  | 0
B.5. | STROJNO PLANIRANJE
Strojno grubo planiranje grejderom postojećeg makadamskog puta sa proširenjima ceste na točnost +/- 2 cm, s formiranjem uzdužnih i poprečnih padova izvedbe proširenja i kompletne izvedbe i zamjene nosivog sloja. U cijenu stavke uključiti i deponiranje, utovar i odvoz viška materijala.
| Rad se obračunava po m² isplanirane površine trase. | m² | 14485 |  | 0
B.6. | UREĐENJE BANKINA OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Uređenje obostranih bankina od zrnatog kamenog materijala na uredno izvedenu i preuzetu podlogu, širine 0,5 m i debljine 10 cm. Bankina se izvodi nakon asfaltiranja na uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi, veličine zrna 0-31,5 mm. Površina bankine mora biti do jedan centimetar niža od asfaltiranog kolnika. Bankina mora imati projektom propisanu nosivost. Uvaljana površina bankine mora imati mozaičku teksturu. Odstupanje od projektirane debljine sloja u zbijenom stanju mora biti u granicama od ± 1 cm. Ovisno o geomehaničkim ispitivanjima za izradu bankine koristiti dio prethodno odloženog materijala iz predhodnih stavki. Korištenje prethodno odloženog materijala mora odobriti nadzorni inženjer. U cijenu je uključena dobava i prijevoz, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema projektu, kao i sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun se obračunava po m3 izvedene bankine u zbijenom stanju. | m³ | 273 |  | 0
B.7. | GEOMEHANIČKO ISPITIVANJE NOSIVOSTI TAMPONSKOG SLOJA
Kontrola zbijenosti kamene podloge prije ugradnje završnog sloja. Izvodi se posebnom opremom i od ovlaštene ustanove. Izvođač ujedno osigurava prikladno teretno vozilo (kamion) opterećen kamenim materijalom. Stavka obuhvaća i izradu pripadnih atesta. Kontrola zbijenosti provesti će se u prosjeku na svakih cca 50 m' na mjestima koja odredi nadzorni inženjer gradilišta.
| Obračun po provedenoj kontroli zbijenosti. | kompl. | 1 |  | 0
B.8. | PROFILIRANJE POSTOJEĆIH CESTOVNOG JARAKA TE ISKOP I PROFILIRANJE NOVIH NA MJESTIMA IZMICANJA OSI OBORINSKOG KANALA
Produbljenje i profiliranje postojećih cestovnih jaraka bez obloge te iskop i profiliranje novih na mjestima izmicanja osi oborinskog kanala, a za odvodnju oborinske vode sa predmetne prometnice sa oba dvije strane prometnice. Dubine cestovnih jaraka izvesti u odnosu na projektiranu/izvedenu niveletu prometnice sa minimalnom dubinom baze tako da bude ispod nožice tamponskog sloja (cca 0,5 m), sa minimalnom širinom baze od 0,3 m te visinski prilagoiti cijevnim propustima kolnih prilazima. Oborinske cestovne jarke isprofilirati uz minimalne zemljane radove te poštivajući nagibe za odvodnju vode prema rasteretnim kanalima. Oborinski jarci su trapeznog oblika i promjenjivih nagiba pokosa. Višak materijala iz ove stavke iskoristiti za nasipavanje i profiliranje oborinskih cestovnih jaraka duž projektirane trase, a ostatak utovariti i odvesti na deponij udaljen do 10 km. Skidanje humusa na mjestima profiliranja i iskopa novih kanala obračunato zasebnom stavkom. Stavka uključuje i ručno čišćenje postojećih zacjevljenja kolnih prilaza i spojnih cesta koji nisu obuhvaćeni stavkom rekonstrukcije kolnih ulaza. Stavka obuhvaća iskop, čišćenje (rezanje grmlja i šiblja, košenje trave, uklanjanje otpadaka), profiliranje do zahtjevanog obrisa, utovar i odvoz otpada na odlagalište te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke unutar obuhvata zahvata.
| Obračun je po m3 iskopanog materijala duž cijele trase obostrano i prema dokumentaciji iz glavnog projekta. | m3 | 1500 |  | 0
B.9. | IZRADA BERME I NASIPA IZA BANKINE
Izrada nasipa i berme od mješavine C kategorije, Sz≥95 %, Ms≥20 MN/m2, a stavka obuhvaća lokalni transport, strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženjem ili sušenjem, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa i berme te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09. Koristiti materijal iz iskopa koji je već deponiran na gradilištu za ovu namjenu, a odobren od nadzornog inženjera upisom u dnevnik.
| Rad se mjeri u m³ stvarno izrađenog nasipa i berme, mjereno u sraslom stanju. | m³ | 1800 |  | 0
B.10. | IZRADA KOLNIH PRILAZA I PROPUSTA
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sveg potrebnog materijala za izvedbu cijevnog propusta. Betonsku cijev min. DN 500 za zacjevljenje cest. jarka, na mjestu kolnog prilaza, postaviti na podložni šljunak ili tucanik 0/32 debljine 10 cm te izvesti zaštitu cijevi sitnozrnim materijalom i zatrpavanje cijevi. Betonske cijevi su kružnog presjeka, korisne dužine 1,0 m, a prema normi HRN U.N1.051 nose oznaku "C", što znači da su to cijevi sa ojačanim stijenkama. Spojevi se izvode prema uputama proizvođača. U cijenu stavke uključiti i izvedbu novih AB čeonih zidova betonom C16/20 s dvostranom armaturnom mrežom Q 524 u glatkoj oplati te izvesti glinenu zaštitu čeonog zid. Spojeve s betonskim cijevi izvesti zamazivanjem cementnim mortom.
Rad se obračunava po komadu izvedenog cijevnog propusta
| - prosječna širina cijevnog propusta - 4,5 m | kom | 32 |  | 0
| - prosječna širina cijevnog propusta - 5,0 m | kom | 2 |  | 0
| - prosječna širina cijevnog propusta - 5,5 m | kom | 1 |  | 0
| - prosječna širina cijevnog propusta - 6,0 m | kom | 2 |  | 0
| - prosječna širina cijevnog propusta - 6,5 m | kom | 1 |  | 0
| - prosječna širina cijevnog propusta - 7,0 m | kom | 1 |  | 0
| - prosječna širina cijevnog propusta - 8,0 m | kom | 2 |  | 0
| - propust na spoju sa postojećim putem - 4,5 m | kom | 2 |  | 0
| - dužina cijevnog propusta - 15,0 m na spoju sa DC5 | kom | 1 |  | 0
| Ukupno B - ZEMLJANI RADOVI (Kn) |  |  |  | 0
C. | ASFALTERSKI RADOVI
ASFALTIRANJE PROMETNE POVRŠINE
U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema: HRN EN 13043:2003 (agregati); HRN EN 12591:2009 (cestograđevni bitumen) i HRN EN 13108-1:2007 (asfaltbeton), te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema HRN EN 13108-1.
C.1. | BITUMENIZIRANI NOSIVO HABAJUĆI SLOJ AC 16 surf 50/70 (BNHS 16)
Dobava i izvedba bitumeniziranog nosivo habajućeg asfaltnog sloja AC 16 surf (BNHS 16) debljine d= 6 cm. Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i zbijanje materijala, uključujući opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. U pogledu broja tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i investitor su dužni obaviti u svemu prema odredbama standarda vezanih za ovaj rad. Uvjeti kontrole kvalitete : HRN UE4.014. Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-04 i OTU 5-05).
Rad se obračunava u m² izrađenog asfaltnog sloja AC 16 surf d= 6 cm
| - kolnik | m2 | 10500 |  | 0
| - kolni prilazi | m2 | 700 |  | 0
C.2. | IZVEDBA SPOJA STARE I NOVE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
Izrada poprečnog spoja izvedene kolničke konstrukcije sa novom kolničkom konstrukcijom. Spoj postojeće i novoizvedene kolničke konstrukcije izvodi se na način da se postojeći asfalt kod spoja reže rotacionom pilom te se nakon iskopa i izvedbe nosivog sloja postavlja bitumenska traka za brtvljenje radnog spoja te se izvodi asfaltiranje.
| Rad se mjeri u metrima izrađenog spoja. | m' | 21 |  | 0
| Ukupno C. -ASFALTERSKI RADOVI (Kn) |  |  |  | 0
D. | MONTAŽNI RADOVI
D.1 | OGRADA PROPUSTA
Dobava materijala, izrada i montaža čelične ograde propusta, visine 1,0 m sa obje strane. Ograda se sastoji od 4 polja, odnosno 5 stupova te dvije horizontalne prečke. Stupovi i gornja prečka su od poprečnog presjeka Φ76,1x3,2 mm. Donja prečka je osno udaljena od gornje 50 cm, a od poprečnog presjeka Φ60,3x3,2 mm. Stupovi ograde se bočno montiraju na unaprijed pripremljene anker ploče. Na krajevima gornja prečka ograde ima zakrivljeni segment na koji se nastavlja stup. Kompletnu ogradu potrebno premazati sa dva sloja temeljnog premaza i dva završna sloja u tonu po izboru investitora. U stavku uključen sav potreban rad i materijal. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, izrada, montaža i farbanje ograde, ugradnja ankera u a.b. ploču propusta. Obračun po m' postavljene i zaštićene ograde.
| Obračun po m' postavljene ograde | m' | 12 |  | 0
| Ukupno D. - MONTAŽNI RADOVI (Kn) |  |  |  | 0
F. | ZAVRŠNI RADOVI
F.1. | KONTROLA IZVEDBE
Troškovi ispitivanja materijala, uzimanje uzoraka, laboratorijska obrada sa izdavanjem atesta, te ispitivanja svih ugrađenih slojeva. Stavka uključuje ispitivanje modula stišljivosti Ms svih slojeva (nasipa i posteljice, tamponskog sloja...), davanje recepture i dokaznog radnog sastava za asfaltne slojeve. U cijenu stavke uključiti kompletan materijal (atesti za sve ugrađene materijale i elemente, izvještaj o tekućim i kontrolnim ispitivanjima) kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala.
| Rad se obračunava po kompletno izvedenom ispitivanju | kompl. | 1 |  | 0
F.3. | OZNAKE NA KOLNIKU
Izrada pune crte za zaustavljanje (H11) sa svim popratnim natpisima (natpis "STOP"), oznaka pune crte zaustavljanja pred znakom stop, bijelom bojom prema standardu. Oznake se izvode prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važečim hrvatskim normama koje reguliraju to područje,a sve prema OTU-u.
| Rad se obračunava po komadu izvršene stavke | kom | 1 |  | 0
F.4. | ISCRTAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE PROMETNICE
Iscrtavanje horizontalne signalizacije prometnice, pune i isprekidane crte, širine 12 cm, oznaka raznih crta prometnica, bijelom bojom a u skladu s važečim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal i prijevoz i sve ostalo što je potrebno za dovršenje posla prema OTU.
| Rad se obračunava po m' iscrtane bijele linije. | m' | 2282 |  | 0
F.5. | UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA
Uređivanje (čišćenje i košnja) pokosa i zelenog međupojasa koji su izloženi djelovanja moalih količina vode primjesom humusnog materijala i travnate vegetacije na površinama određenim prema projektu uli zahtjevu nadzornog inženjera
Obračun radova:
| Rad se mjeri po m² zasađene i uređene zelene površine. | m² | 6000 |  | 0
F.6. | GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA
Stavka obuhvaća izradu geodetskog snimka izvedenog stanja. Geodetski snimak izvedenog stanja potrebno je dostaviti u potrebnom broju primjeraka i u elektronskoj kopiji na CD-u. Pri izradi snimka izvedenog stanja treba se držati važećih zakona i propisa.
| Rad se obračunava prema kompletu geodetske snimke izvedenog stanja | kompl. | 1 |  | 0
| Ukupno F. - ZAVRŠNI RADOVI (Kn) |  |  |  | 0
IZRADIO:
Mladen Carek, mag.ing.aedif.
REKAPITULACIJA RADOVA
CESTA
| A. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| B. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| C. ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| D. MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| F. ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA IZVOĐENJA CESTE |  |  |  | 0
IZRADIO:
Mladen Carek, mag.ing.aedif.

## SIGNALIZACIJA
1. | SOLARNI SVJETLOSNI LED ZNAK STOP "B02" S RADARSKIM TREPTAČEM
Nabava, doprema i ugradnja solarnog svjetlosnog LED prometnog znaka "B02" sa površinskim LED osvjetljenjem sa dvostrukim treptajućim žutim svijetlom komplet sa stupom okruglog presjeka, temeljem, solarnim panelom i svom ostalom opremom potrebnom za potpuno dovršenje stavke. LED znak i treptač imaju samostalno solarno napajanje. Treptačka jedinica (dvostruka) za naglašavanje prometnih znakova sa solarnim napajanjem slijedećih karakteristika: Baterija: Un= 12 V, kapacitet 7,5 Ah. Solarni modul: Vršna snaga 40 W; Napon prikladan za rad u 12 V sustavu. Sustav senzora za detekciju pokreta. Ravni stup promjera 115 mm, dužine 3500 mm, s temeljnom pločom i vratašcima za pristup električnoj instalaciji, zaštićenog vrućim cinčanjem. Stavka obuhvaća nabavku, dopremu i montažu metalnog okvira i kompleta sidrenih vijaka temelja ravnog stupa. Temelj (80x80x100 cm) za samostojeći stup, sa svim potrebnim radnjama (doprema i ugradnja betona (C25/30), izrada oplate, ugradnja sidra i finalna obrada) prema preporukama proizvođača stupa. U stavku ulazi i nabava, učvrščivanje znakova i stupova, iskop i izrada betonskog temelja te potreban prijevoz.
| LED prometni znak stop "B02" | kom | 1 | 0
| Radarski treptač | kom | 1 | 0
2. | RADARSKI POKAZIVAČ BRZINE
Nabava, doprema i ugradnja radarskog prikazivača brzine sa stupom okruglog presjeka, temeljem, solarnim panelom i svom ostalom opremom potrebnom za potpuno dovršenje stavke. Radar uz pokazivač brzine sadrži LED bljeskalice promjera 200 mm, snage 2x 8W sa optičkom lećom za focus svijetla. Prikazivač brzine ima samostalno solarno napajanje. Solarno napajanje slijedećih karakteristika: Baterija: Un= 12 V, kapacitet min 7,5 Ah. Solarni modul: Vršna snaga 20 W; Napon prikladan za rad u 12 V sustavu. Sustav senzora za detekciju pokreta. Ravni stup promjera 115 mm, dužine 3500 mm, s temeljnom pločom i vratašcima za pristup električnoj instalaciji, zaštićenog vrućim cinčanjem. Stavka obuhvaća nabavku, dopremu i montažu metalnog okvira i kompleta sidrenih vijaka temelja ravnog stupa. Temelj (80x80x100 cm) za samostojeći stup, sa svim potrebnim radnjama (doprema i ugradnja betona (C25/30), izrada oplate, ugradnja sidra i finalna obrada) prema preporukama proizvođača stupa. U stavku ulazi i nabava, učvrščivanje znakova i stupova, iskop i izrada betonskog temelja te potreban prijevoz. Rad se obračunava po komadu postavljenog prometnog znaka.
| RADARSKI PRIKAZIVAČ BRZINE | kom | 1 | 0
3. | MJERNA STANICA + BROJAČ PROMETA VOZILA
| Nabava, doprema i montaža mjerne stanice (kakvoća zraka,brzina vjetra,padaline) sa brojačem prometa vozila. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave, dopreme, montaže, prijevoz, oprema i sve ostalo za potpuno dovršenje posla i funkcionalan rad senzorskog kabela (brojača prometa). Brojač prometa ima samostalno solarno napajanje i bežično slanje podataka. U stavku ulazi i nabava, učvrščivanje mjerne stanice i stupova, iskop i betoniranje temelja te prijevoz. U cijenu stavke uključiti sav potreban rad i materijal za izradu betonskog temelja i postavu mjerne stanice. Obračun je po komadu montiranog senzorskog kabela (brojača prometa) i mjerne stanice. | kom | 1 | 0
4. | MJERNA STANICA ZA MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA
| Nabava, doprema i ugradnja mjerne stanice koja se instalira na terenu (npr. na stup javne rasvjete ili samostojeći stup), prikuplja podatke i šalje proizvođaču. Mjerna stanica sprema mjerne podatke, te ih na zahtjev korisnika prikazuje kroz uređaj proizvođača ili na mobilnoj aplikaciji. Tako omoguće kontrolu i konfiguraciju mjerne stanice, uvid u povijesne podatke kao i izvor detaljnih podataka za daljnje analize i interpretacije. U stavku ulazi i nabava, učvrščivanje mjerne stanice i stupova, iskop i betoniranje temelja te prijevoz. U cijenu stavke uključiti sav potreban rad i materijal za izradu betonskog temelja i postavu mjerne stanice. U cijenu stavke uključiti sav potreban radi i materijal za postavu mjerne stanice. | kom | 1 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
| REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE "PUT ZA BORIŠ" | Z.O.P.:
Bjelovar, siječanj 2024.
REKAPITULACIJA SVEUKUPNA
A) PROMETNICA I UREĐENJE OKOLIŠA |  |  | 0
B) SIGNALIZACIJA |  |  | 0
| SVEUKUPNO: | 0
| PDV (25%): | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA |  | 0