## FAZA-7
TROŠKOVNIK RADOVA - SANACIJE PJEŠAČKE STAZE U NASELJU KONČANICA , L= 628,9 m FAZA 7 - stac. 0+000,00 do 0+628,90
Br. | Opis stavke | JM | Količina | J. C. (EUR) | Ukupno (EUR)
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA
Detaljno Iskolčenje trase staze, kolnih i pješačkh ulaza, kanala za odvodnju i bankine uz kolnik. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčenja trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. U tijeku radova izvođač obavlja geodetske izmjere potrebne za obračun izvedenih radova. U cijenu uključen sav materijal i radna snaga.
Obračun radova:
| Rad se mjeri po metru trase u skladu s projektom. | m' | 628.9 |  | 0
1.2. | UKLANJANJE POSTOJEĆIH KONSTRUKCIJA NA PODRUČJU ZAHVATA
Radovi rušenja i uklanjanja postojeće kolničke konstrukcije, nogostupa, rubnjaka, betonskih kanalica, postojećih rigola, kolnih prilaza i sl. uključuju i utovar u prijevozna sredstva te odvoz na stalnu deponiju. Stavkom su obuhvaćena i sva strojna zasijecanja asfalta na mjestima uklapanja nove i stare kolničke konstrukcije, zasijecanja pri izvedbi prokopa i sl.
Rušenje i uklanjanje treba obaviti bez nanošenja štete na ostalim objektima, posjedima uz cestu i cestovnim građevinama.
Obračun radova po m2 površine.
Rušenje postojećih nogostupa, kolnih pristupa i ostalih betoniranih površina u obuhvatu zahvata; prosječne debljine 30cm, uključujući i čeone zidove te cijevne propuste ispod konstrukcije, odvodne rešetke i parkovske rubnjake koji su u konstrukciji.
|  | m² | 150 |  | 0
1.3. | PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA
Privremena regulacija prometa za cijelo vrijeme građenja. Izvođač je dužan izraditi elaborat privremene regulacije prometa, na isti ishoditi suglasnost vlasnika ceste (HC) - investitora te ga dostaviti na uvid i odobrenje koncesionaru ceste.
Obračun radova:
Provedba privremene regulacije prometa traje za cijelo vrijeme gradnje.
|  | m' | 628.9 |  | 0
1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | ISKOP ZEMLJENOG MATERIJALA d=40 cm
Iskopi predviđeni projektom kao što su: iskopi u trasi za kolnik i nogostup, pješačke staze, usjeka, zasjeka, iskopi kod devijacija trase. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina.
Rad uključuje utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva, prijevoz do deponije, deponiranje, te uređenje deponije. Mjesto deponije dužan je osigurati Izvoditelj radova u dogovoru sa Investitorom.
Materijal koji će se koristiti za uređenje i popunu zemljanih površina potrebno je deponirati na pogodna mjesta uz trasu.
|  | m³ | 390 |  | 0
2.2. | UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM
Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem u materijalu "C" kategorije nakon uklanjanja humusa, kako bi se sraslo tlo osposobilo za preuzimanje opterećenja od nasipa i nasipa bankine. Po zbijanju temeljnog tla izvršiti ispitivanje modula stišljivosti. Nosivost mora zadovoljiti kriterij od Ms=20MN/m2.
Obračun radova po m2 uređenog i preuzetog tla.
|  | m² | 845 |  | 0
2.3. | IZRADA NASIPA OD ZEMLJANIH MATERIJALA
Razastiranje, planiranje i zbijanje zemljanog materijala dobivenog iskopima na trasi uz potrebno kvašenje vodom. Traženi je stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz≥100%, odnosno modul stišljivosti Ms≥25MN/m2.
Obračun radova:
Po kubičnom metru stvarno izvedenog nasipa
|  | m³ | 70 |  | 0
2.4. | PLANIRANJE I ZATRAVLJENJE POVRŠINA
Valjanje, planiranje i humuziranje zelenih površina. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i planiranje sa humusom u slojevima debljine 10 cm prema projektu i zasijavanje travom. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkom. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m2, a gnojiva oko 80 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, a ako je potrebno pokositi 1-2 puta.
Obračun radova:
Po kvadratnom metru stvarno izvedene površine
|  | m² | 600 |  | 0
2. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3. | KOLNIČKI RADOVI
3.1. | NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, ugradnju geotekstila i drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-60mm (d= 35 cm). Zahtjevi kvalitete su za: kolne prilaze - stupanj zbijenosti Sz=100%, Ms=80 MN/m2, nogostup - pješačke površine - stupanj zbijenosti Sz=97%, Ms=60MN/m2.
Rad izvodi isključivo po odobrenju nadzornog inženjera.
Obračun radova po m3 ugrađenog i preuzetog tampona.
|  | m³ | 350 |  | 0
3.2. | Izrada završnog nosivog sloja. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0/16 mm (dmax=3,0cm) kao završnog sloja pred polaganje asfalta.
Rad izvodi isključivo po odobrenju nadzornog inženjera.
Obračun radova po m3 ugrađenog i preuzetog tampona.
|  | m³ | 38 |  | 0
3.3. | BETONSKI TIPSKI RUBNJACI
Nabava, prijevoz i ugradba betonskog rubnjaka poprečnog presjeka 6/20cm na prethodno izvedenu podlogu od svježeg betona C16/20. Rad obuhvaća moguće zasijecanje ruba asfalta, uređenje stranica rova, izradu betonske podloge i ugradnju rubnjaka prema detaljima iz projekta. Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C 35/45 – v/c faktor ispod 0.45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje.
Obračun radova po metru dužnom ugrađenog rubnjaka.
|  | m' | 1257.8 |  | 0
3.4. | HABAJUĆI - NOSIVI SLOJ OD ASFALTBETONA (HBNS-AB)
Strojna izrada asfaltnog habajućeg sloja (AC surf), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i agregata prema potvrđenom radnom sastavu.
U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema: HRN EN 13043:2003 (agregati); HRN EN 12591:2009 (cestograđevni bitumen) i HRN EN 13108-1:2007 (asfaltbeton), te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje).
Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108
U cijenu izvedbe habajućeg sloja uključeno je čišćenje podloge te nabava, prijevoz i prskanje bitumenskom emulzijom prije izvedbe samog sloja u količini od 0,30 kg/m2.
AC 11 surf 50/70 AG4 M4 RA10, debljine 6 cm
|  | m² | 680 |  | 0
3. | UKUPNO KOLNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | OSTALI RADOVI
4.1. | IZMJEŠTANJE I SANACIJA VODOVODNIH INSTALACIJA
Izmještanje postojećih vodovodnih instalacija Rad obuhvaća izmještanje postojećih vodovodnih instalacija i objekata na trasi uz obaveznu prethodnu suglasnost investitora, vlasnika instalicije i prisutnost njihovih predstavnika. Obračun po komadu. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Sve eventualne štete nastale izvođenjem radova padaju na teret izvoditelja. Obračun paušalno.
|  | kom | 3 |  | 0
4.2. | IZMJEŠTANJE ILI ZAŠTITA PLINSKIH INSTALACIJA
Izmještanje postojećih plinskih instalacija Rad obuhvaća izmještanje postojećih plinskih instalacija i objekata na trasi uz obaveznu prethodnu suglasnost vlasnika instalicije i prisutnost njihovog predstavnika. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Sve eventualne štete nastale izvođenjem radova padaju na teret izvoditelja. Obračun po komadu.
|  | kom | 2 |  | 0
4.3. | IZMJEŠTANJE ILI ZAŠTITA TELEKOMUNIKACIJSKIH INSTALACIJA
Izmještanje postojećih telekomunikacijskih instalacija Rad obuhvaća izmještanje postojećih telekomunikacijskih instalacija te ponovnu montažu instalacija uz oobaveznu prethodnu suglasnost vlasnika instalicije i prisutnost njihovog predstavnika. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Sve eventualne štete nastale izvođenjem radova padaju na teret izvoditelja. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
4.4. | IZMJEŠTANJE ILI ZAŠTITA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
Izmještanje postojećih elektroenergetskih instalacija Rad obuhvaća izmještanje postojećih elektroenergetskih instalacija te ponovnu montažu instalacija uz obaveznu prethodnu suglasnost vlasnika instalicije i prisutnost njihovog predstavnika. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Sve eventualne štete nastale izvođenjem radova padaju na teret izvoditelja. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
4. | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
Napomene:
-Dovođenje cestovnog kanala za odvodnju oborinskih voda u prvobitno stanje je obveza izvođača radova.
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3. | KOLNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO (EUR): |  | 0
|  |  | PDV (EUR) : 25% |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO S PDV-om (EUR): |  | 0
Ponuditelj:
| U ______________, dana ___.___.2026.god. | MP
(ime, prezime, potpis)